# Lastenheft

## EDV-gestütztes Programm zur Erfassung, Bewertung und Dokumentation bauablaufbezogener Störungsereignisse im Fassadenbau

## 1. Ziel und Zweck des Systems

Das Programm soll Projektleiter dabei unterstützen, bauablaufbezogene Störungen zeitnah, strukturiert, beweissicher und auswertbar zu erfassen. Ziel ist eine mitlaufende Dokumentation, aus der später ohne aufwendige Rekonstruktion eine nachvollziehbare Darstellung von Störungsereignissen, Behinderungsanzeigen, kausalen Zusammenhängen, Soll-Ist-Abweichungen, Terminplanfortschreibungen, Mehrkostenfolgen und Anspruchsgrundlagen erstellt werden kann.

Das System soll insbesondere vermeiden, dass Dokumente, Fotos, Tagesberichte, E-Mails und Erinnerungen erst im Nachgang zusammengeführt werden müssen.

Die fachliche Grundlage ist die baubetriebliche Anforderung, dass Störungen nicht abstrakt beschrieben werden dürfen, sondern konkret mit Ursache, hindernder Wirkung, betroffener Leistung, Terminfolge und Nachweis dokumentiert werden müssen.

## 2. Fachlicher Geltungsbereich

Das System soll für Projekte eines mittelständischen Fassadenbauunternehmens eingesetzt werden, insbesondere für:

- Elementfassaden

- Pfosten-Riegel-Fassaden

- Fenster- und Türelemente

- Metallbauarbeiten

- Unterkonstruktionen

- Blech- und Anschlussarbeiten

- Sonnenschutz

- Nachunternehmerleistungen

- Montage- und Baustellenabwicklung

## 3. Nutzergruppen und Rollen

| Rolle | Beschreibung | Hauptrechte |
| --- | --- | --- |
| Projektleiter | Hauptnutzer des Systems | Störungen anlegen, bewerten, Anzeigen erstellen, Terminplanbezug herstellen |
| Bauleiter / Obermonteur | Nutzer vor Ort | Tagesberichte, Fotos, Störungsmeldungen |
| Projektkaufmann | kaufmännische Ergänzung | Kosten, Nachträge, Anspruchsbewertung |
| Technischer Leiter | fachliche Prüfung | Freigaben, Eskalationen |
| Geschäftsleitung | Steuerungsebene | Dashboard, Risikoübersicht, Anspruchsübersicht |
| Nachtragsmanagement / Claim Management | vertiefte Auswertung | Anspruchsprüfung, Berichte |
| Rechtsanwalt / Gutachter | externer Prüfer | Leserechte / Exportakte |
| Administrator | Systempflege | Benutzer, Vorlagen, Stammdaten |

# 4. Muss-/Soll-/Kann-Anforderungen

## 4.1 Modul A: Projektstammdaten

### Muss-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| A-M-01 | Projekt anlegen | Jedes Projekt muss mit eindeutiger Projektnummer angelegt werden können. |
| A-M-02 | Vertragsdaten erfassen | Auftraggeber, Auftragssumme, Vertragsart, VOB/B ja/nein, BGB-Bauvertrag ja/nein, Vertragsfristen. |
| A-M-03 | Vertragstermine erfassen | Baubeginn, Zwischentermine, Fertigstellungstermin, Vertragsstrafentermine. |
| A-M-04 | Projektbeteiligte erfassen | AG, Architekt, Fachplaner, Bauleitung, SiGeKo, Vorunternehmer, Nachunternehmer. |
| A-M-05 | Vertragsunterlagen verknüpfen | Vertrag, LV, Verhandlungsprotokoll, Terminplan, Nachträge, Planlisten. |
| A-M-06 | Soll-0-Terminplan hinterlegen | Der vertragliche oder sachgerecht abgeleitete Ausgangsterminplan muss als Basis hinterlegt werden. |

### Soll-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| A-S-01 | Projektstrukturplan | Gliederung nach Bauteil, Achse, Geschoss, Fassadenabschnitt. |
| A-S-02 | LV-Verknüpfung | LV-Positionen sollen mit Terminplanvorgängen verbunden werden können. |
| A-S-03 | Urkalkulation / EFB-Verweis | Hinterlegung oder Verweis auf Urkalkulation und EFB-Blätter. |
| A-S-04 | Vertragsrisiken | Vertragsstrafen, besondere Anzeigepflichten, Schriftformerfordernisse erfassen. |

### Kann-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| A-K-01 | Import aus ERP | Übernahme von Projektdaten aus bestehender Unternehmenssoftware. |
| A-K-02 | Kontakt-Synchronisation | automatische Übernahme aus Outlook / CRM. |
| A-K-03 | Vertragsanalyse | KI-gestützte Extraktion relevanter Fristen und Anzeigepflichten. |

## 4.2 Modul B: Störungserfassung

### Muss-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| B-M-01 | Störung anlegen | Jede Störung muss als eigenständiger Datensatz mit Störungs-ID angelegt werden. |
| B-M-02 | Störungsbeginn erfassen | Datum und Uhrzeit des Beginns müssen erfasst werden. |
| B-M-03 | Kenntniszeitpunkt erfassen | Zeitpunkt, an dem das Unternehmen Kenntnis von der Störung erhielt. |
| B-M-04 | Störungsart auswählen | Pflichtauswahl aus standardisierten Kategorien. |
| B-M-05 | konkrete Beschreibung | Freitextfeld für konkrete Tatsachenbeschreibung. |
| B-M-06 | Verantwortungsbereich | Zuordnung: AG, Planer, Vorunternehmer AG, Behörde, Wetter, Eigenbereich, unklar. |
| B-M-07 | betroffene Leistung | Verknüpfung mit Terminplanvorgang und optional LV-Position. |
| B-M-08 | hindernde Wirkung | Pflichtfeld zur Beschreibung, warum die Leistung nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. |
| B-M-09 | Leistungsbereitschaft | Dokumentation, ob Personal, Material, Planung und Gerät verfügbar waren. |
| B-M-10 | Ausweichmöglichkeit | Erfassung, ob andere Leistungen möglich waren. |
| B-M-11 | Sofortmaßnahmen | Erfassung von Abhilfemaßnahmen und Anpassungsdisposition. |
| B-M-12 | Anlagen | Fotos, E-Mails, Pläne, Protokolle und Tagesberichte müssen zugeordnet werden können. |

### Soll-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| B-S-01 | Plausibilitätsprüfung | System prüft, ob Pflichtfelder vollständig sind. |
| B-S-02 | Störungsbewertung | Ampelbewertung nach Dringlichkeit und Nachweisqualität. |
| B-S-03 | Mehrfachverknüpfung | Eine Störung kann mehrere Terminplanvorgänge betreffen. |
| B-S-04 | Folgestörungen | Sekundärstörungen können mit Primärstörungen verknüpft werden. |
| B-S-05 | Parallelstörungen | Zeitlich überlappende Störungen werden erkannt. |

### Kann-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| B-K-01 | mobile Spracheingabe | Störung vor Ort per Diktat erfassen. |
| B-K-02 | KI-Vorschlag | System schlägt Störungsart und Anspruchsrichtung vor. |
| B-K-03 | automatische Textqualität | System warnt bei zu allgemeinen Beschreibungen. |

## 4.3 Modul C: Behinderungsanzeige, Zwischenmeldung und Abmeldung

### Muss-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| C-M-01 | Behinderungsanzeige erzeugen | Aus Störungsdaten muss ein Entwurf erstellt werden können. |
| C-M-02 | Pflichtfeldprüfung | Anzeige darf erst freigegeben werden, wenn Mindestangaben vorhanden sind. |
| C-M-03 | Adressat erfassen | Empfänger aus Projektbeteiligten auswählen. |
| C-M-04 | Versanddatum speichern | Datum, Uhrzeit und Versandart müssen dokumentiert werden. |
| C-M-05 | Versandnachweis | E-Mail, PDF oder Dokumentenlink muss gespeichert werden. |
| C-M-06 | Zwischenmeldungen | Bei andauernder Störung müssen Folgemeldungen erzeugt werden können. |
| C-M-07 | Behinderungsabmeldung | Nach Wegfall der Störung muss eine Abmeldung erstellt werden können. |
| C-M-08 | Anspruchsvorbehalt | Standardtextbaustein für Bauzeit- und Mehrkostenfolgen. |

### Soll-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| C-S-01 | Fristenwarnung | Warnung, wenn Störung nicht zeitnah angezeigt wurde. |
| C-S-02 | Textbausteine | Vorlagen für typische Fassadenbau-Störungen. |
| C-S-03 | Freigabeworkflow | Anzeige vor Versand durch Projektleiter / Technischen Leiter freigeben. |
| C-S-04 | Versionierung | Jede Anzeige und Abmeldung wird unveränderbar historisiert. |

### Kann-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| C-K-01 | E-Mail-Integration | Versand direkt aus System über Outlook. |
| C-K-02 | digitale Signatur | Freigabe und Versand mit digitaler Signatur. |
| C-K-03 | automatische Antwortzuordnung | Reaktionen des Auftraggebers werden der Störung automatisch zugeordnet. |

## 4.4 Modul D: Bautagesbericht / Montagebericht

### Muss-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| D-M-01 | täglicher Bericht | Für jeden Arbeitstag muss ein Bericht angelegt werden können. |
| D-M-02 | Datum / Wochentag | automatisch erzeugt. |
| D-M-03 | Wetterdaten | Temperatur, Niederschlag, Wind, besondere Witterung. |
| D-M-04 | Personaleinsatz | Anzahl Personen, Kolonnen, Arbeitszeit. |
| D-M-05 | Geräteeinsatz | Hebetechnik, Krane, Bühnen, Sondergeräte. |
| D-M-06 | Arbeitsbereich | Bauteil, Achse, Ebene, Fassadenabschnitt. |
| D-M-07 | geplante Leistung | Bezug zum Terminplan. |
| D-M-08 | ausgeführte Leistung | Tatsächliche Leistung mit Menge und Einheit. |
| D-M-09 | Abweichung | Soll-Ist-Abweichung dokumentieren. |
| D-M-10 | Behinderungen | Verknüpfung mit Störungs-ID. |
| D-M-11 | Anordnungen | mündliche und schriftliche Anordnungen erfassen. |
| D-M-12 | außervertragliche Leistungen | gesonderte Kennzeichnung. |

### Soll-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| D-S-01 | mobile Erfassung | Eingabe per Tablet oder Smartphone. |
| D-S-02 | Pflichtprüfung | Tagesbericht kann erst abgeschlossen werden, wenn Mindestfelder gefüllt sind. |
| D-S-03 | Wochenübersicht | Verdichtete Darstellung aller Tagesberichte je Woche. |
| D-S-04 | Export | PDF-Export je Tag, Woche oder Störung. |

### Kann-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| D-K-01 | Wetterdaten-API | automatische Wetterdaten aus externer Quelle. |
| D-K-02 | Spracherkennung | Diktatfunktion für Monteure. |
| D-K-03 | Offline-Modus | mobile Nutzung ohne Netzverbindung. |

## 4.5 Modul E: Foto- und Dokumentationsmodul

### Muss-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| E-M-01 | Foto-Upload | Fotos müssen projekt- und störungsbezogen hochgeladen werden können. |
| E-M-02 | Metadaten | Datum, Uhrzeit, Erfasser, Standort, Blickrichtung. |
| E-M-03 | Bauteilzuordnung | Achse, Ebene, Fassadenabschnitt, Bauteil. |
| E-M-04 | Störungszuordnung | Foto muss einer Störung zugeordnet werden können. |
| E-M-05 | Beschreibung | Pflichtfeld bei störungsrelevanten Fotos. |
| E-M-06 | Dokumentenablage | E-Mails, Protokolle, Pläne, Prüfberichte, Freigaben. |
| E-M-07 | Versionierung | Planstände und Dokumente müssen versioniert werden. |

### Soll-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| E-S-01 | Fotoannotation | Markierungen, Pfeile, Kommentare im Bild. |
| E-S-02 | feste Fotopunkte | vordefinierte Standorte je Projekt. |
| E-S-03 | Vorher-Nachher-Vergleich | Fotos können zeitlich gegenübergestellt werden. |
| E-S-04 | Beweiswert-Ampel | System bewertet, ob Foto ausreichend beschriftet ist. |

### Kann-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| E-K-01 | automatische Bilderkennung | Vorschlag von Bauteil / Bereich. |
| E-K-02 | QR-Code am Bauteil | Fotozuordnung über QR-Code. |
| E-K-03 | Planverortung | Foto wird auf digitalem Plan verankert. |

## 4.6 Modul F: Terminplan, Soll-Ist-Vergleich und Fortschreibung

### Muss-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| F-M-01 | Soll-0-Terminplan | Ausgangsterminplan als Referenz. |
| F-M-02 | Vorgangsstruktur | Vorgänge mit Start, Ende, Dauer, Abhängigkeiten. |
| F-M-03 | Ist-Termine | tatsächlicher Start, tatsächliches Ende, Fortschritt. |
| F-M-04 | Störungsverknüpfung | Störungen müssen konkreten Vorgängen zugeordnet werden. |
| F-M-05 | Soll-Ist-Vergleich | Gegenüberstellung geplant / tatsächlich. |
| F-M-06 | störungsmodifizierter Soll-Ablauf | Fortschreibung auf Basis dokumentierter Störungen. |
| F-M-07 | Planversionen | jede Fortschreibung historisiert. |
| F-M-08 | Darstellung Bauzeitverlängerung | Ausweisung von Verschiebung und Verlängerung. |

### Soll-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| F-S-01 | Gantt-Darstellung | grafische Balkenplanung. |
| F-S-02 | kritischer Pfad | Kennzeichnung kritischer Vorgänge. |
| F-S-03 | Parallelstörungen | zeitliche Überschneidungen sichtbar machen. |
| F-S-04 | Sekundärfolgen | Folgeverschiebungen abhängiger Vorgänge ermitteln. |
| F-S-05 | Kalenderlogik | Arbeitstage, Wochenenden, Feiertage, Schlechtwettertage. |

### Kann-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| F-K-01 | MS-Project-Import | Import und Export von MPP/XML. |
| F-K-02 | Primavera-/Asta-Schnittstelle | Import aus professioneller Terminplansoftware. |
| F-K-03 | automatische Fortschreibung | KI-gestützter Vorschlag einer Planfortschreibung. |

## 4.7 Modul G: Kausalitätsmodul

### Muss-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| G-M-01 | Kausalitätskette | Darstellung Ereignis → Behinderung → Auswirkung → Folge. |
| G-M-02 | Verantwortungsbereich | Zuordnung je Störung. |
| G-M-03 | Leistungsbereitschaft | Nachweis eigener Leistungsfähigkeit. |
| G-M-04 | betroffene Vorgänge | konkrete Terminplanvorgänge. |
| G-M-05 | unmittelbare Auswirkungen | Stillstand, Umstellung, Minderleistung. |
| G-M-06 | mittelbare Auswirkungen | Folgeverschiebungen, Sekundärstörungen. |
| G-M-07 | Eigenverschulden | Abfrage und Bewertung möglicher eigener Ursachen. |
| G-M-08 | Parallelursachen | gleichzeitige andere Störungen erfassen. |

### Soll-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| G-S-01 | Kausalitätsmatrix | tabellarische Übersicht je Störung. |
| G-S-02 | Nachweislücken | automatische Anzeige fehlender Belege. |
| G-S-03 | Kausalitätsbericht | automatisierter Textentwurf für Anspruchsdokumentation. |

### Kann-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| G-K-01 | KI-Plausibilitätscheck | Prüfung, ob Kausalität ausreichend konkret beschrieben ist. |
| G-K-02 | juristische Warnhinweise | Hinweise bei schwacher Anspruchslage. |
| G-K-03 | Vergleich mit Musterfällen | Abgleich mit interner Wissensdatenbank. |

## 4.8 Modul H: Mehrkosten- und Anspruchsmodul

### Muss-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| H-M-01 | Anspruchsart | Auswahl: Bauzeitverlängerung, Schadenersatz, Entschädigung, Vergütung, Nachtrag. |
| H-M-02 | Anspruchsgrundlage | Auswahl z. B. § 6 VOB/B, § 642 BGB, § 2 Abs. 5/6 VOB/B, § 650c BGB. |
| H-M-03 | Kostenarten | Lohn, Gerät, Material, NU, BGK, AGK, Wagnis/Gewinn, Bearbeitungskosten. |
| H-M-04 | zeitabhängige Kosten | Vorhaltung, Bauleitung, Gerüst, Baustelleneinrichtung. |
| H-M-05 | Produktivitätsminderung | Soll-Leistung vs. Ist-Leistung. |
| H-M-06 | Preisänderungen | periodenbezogene Erfassung. |
| H-M-07 | Nachweise | Rechnungen, Stundenzettel, Kalkulation, EFB, Urkalkulation. |
| H-M-08 | vorläufige Bewertung | Status: ungeprüft, vorläufig, freigegeben, geltend gemacht. |

### Soll-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| H-S-01 | Berechnungsvorlagen | Standardberechnungen für Stillstand, BGK, Minderleistung. |
| H-S-02 | Urkalkulationsbezug | Kostenansätze aus Urkalkulation / EFB verknüpfen. |
| H-S-03 | Nachtragsentwurf | Export als Nachtrags- oder Anspruchsbegründung. |
| H-S-04 | kaufmännische Freigabe | Workflow mit Projektkaufmann / Geschäftsleitung. |

### Kann-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| H-K-01 | automatische Kostenschätzung | System schlägt Kostenfolge vor. |
| H-K-02 | ERP-Anbindung | Übernahme Ist-Kosten. |
| H-K-03 | Simulation | Bauzeit- und Kostenwirkung verschiedener Szenarien. |

## 4.9 Modul I: Berichtsgenerator

### Muss-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| I-M-01 | Störungsakte exportieren | Export je Störung als PDF. |
| I-M-02 | Projektbericht | Gesamtübersicht aller Störungen. |
| I-M-03 | Behinderungsanzeige beifügen | Anzeige, Zwischenmeldungen, Abmeldungen. |
| I-M-04 | Terminplanvergleich | Soll-0, Ist, störungsmodifizierter Soll. |
| I-M-05 | Nachweisanlagen | Fotos, Tagesberichte, Schriftverkehr, Protokolle. |
| I-M-06 | Kausalitätsdarstellung | Ereignis-Auswirkung-Folge-Struktur. |
| I-M-07 | Mehrkostenübersicht | Kostenarten und Nachweise. |

### Soll-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| I-S-01 | Management Summary | Kurzbericht für Geschäftsleitung. |
| I-S-02 | Auftraggeberbericht | formaler Bericht zur Anspruchsanmeldung. |
| I-S-03 | Gutachterpaket | strukturierter Export für externe baubetriebliche Prüfung. |
| I-S-04 | Anlagenverzeichnis | automatisch erzeugt. |

### Kann-Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| I-K-01 | Word-Export | Weiterbearbeitung in Word. |
| I-K-02 | Kanzlei-Export | Übergabeformat für Rechtsanwälte. |
| I-K-03 | KI-Zusammenfassung | automatische Zusammenfassung komplexer Störungen. |

# 5. Datenmodell

## 5.1 Hauptobjekte

Das System sollte mindestens folgende Datenobjekte enthalten:

- Projekt

- Vertrag

- Projektbeteiligter

- Terminplan

- Terminplanvorgang

- Störungsereignis

- Behinderungsanzeige

- Zwischenmeldung

- Behinderungsabmeldung

- Bautagesbericht

- Foto

- Dokument

- Kausalitätsdatensatz

- Mehrkostendatensatz

- Anspruch

- Freigabe / Workflow

- Benutzer / Rolle

## 5.2 Datenobjekt: Projekt

| Feld | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| Projekt-ID | automatisch | Ja |
| Projektnummer | Text | Ja |
| Projektname | Text | Ja |
| Auftraggeber | Verknüpfung | Ja |
| Bauvorhaben-Adresse | Text | Ja |
| Projektleiter | Benutzer | Ja |
| Bauleiter / Obermonteur | Benutzer | Optional |
| Vertragsart | Dropdown | Ja |
| VOB/B vereinbart | Ja/Nein | Ja |
| Auftragssumme | Zahl/Währung | Optional |
| Vertragsbeginn | Datum | Optional |
| geplanter Montagebeginn | Datum | Ja |
| geplanter Montageabschluss | Datum | Ja |
| Status | Dropdown | Ja |

## 5.3 Datenobjekt: Störungsereignis

| Feld | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| Störungs-ID | automatisch | Ja |
| Projekt-ID | Verknüpfung | Ja |
| Titel | Text | Ja |
| Störungsart | Dropdown | Ja |
| Unterkategorie | Dropdown | Ja |
| Beschreibung | Freitext | Ja |
| Störungsbeginn | Datum/Uhrzeit | Ja |
| Kenntniszeitpunkt | Datum/Uhrzeit | Ja |
| Störungsende | Datum/Uhrzeit | Optional |
| Verantwortungsbereich | Dropdown | Ja |
| Verursacher | Text/Dropdown | Optional |
| betroffener Bereich | Verknüpfung / Text | Ja |
| betroffener Vorgang | Verknüpfung | Ja |
| betroffene LV-Position | Verknüpfung | Optional |
| hindernde Wirkung | Freitext | Ja |
| Leistungsbereitschaft | Dropdown | Ja |
| Ausweichleistung möglich | Dropdown | Ja |
| Sofortmaßnahme | Freitext | Ja |
| Status | Dropdown | Ja |
| Kritikalität | Dropdown | Ja |
| Nachweisstatus | Ampel | Ja |

## 5.4 Datenobjekt: Terminplanvorgang

| Feld | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| Vorgangs-ID | automatisch | Ja |
| Projekt-ID | Verknüpfung | Ja |
| Vorgangsnummer | Text | Ja |
| Bezeichnung | Text | Ja |
| Bauteil | Dropdown | Optional |
| Achse | Text | Optional |
| Ebene/Geschoss | Text | Optional |
| Soll-Start | Datum | Ja |
| Soll-Ende | Datum | Ja |
| Soll-Dauer | Zahl | Ja |
| Ist-Start | Datum | Optional |
| Ist-Ende | Datum | Optional |
| Ist-Fortschritt | Prozent | Optional |
| Vorgänger | Verknüpfung | Optional |
| Nachfolger | Verknüpfung | Optional |
| kritisch | Ja/Nein | Optional |
| Kalender | Verknüpfung | Optional |

## 5.5 Datenobjekt: Bautagesbericht

| Feld | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| Bericht-ID | automatisch | Ja |
| Projekt-ID | Verknüpfung | Ja |
| Datum | Datum | Ja |
| Wochentag | automatisch | Ja |
| Wetter | Dropdown/Text | Ja |
| Temperatur min/max | Zahl | Ja |
| Wind | Zahl/Text | Optional |
| Niederschlag | Zahl/Text | Optional |
| Kolonne | Verknüpfung | Ja |
| Personalanzahl | Zahl | Ja |
| Arbeitszeit von/bis | Uhrzeit | Ja |
| geplanter Vorgang | Verknüpfung | Ja |
| ausgeführter Vorgang | Verknüpfung | Ja |
| Soll-Menge | Zahl/Einheit | Optional |
| Ist-Menge | Zahl/Einheit | Optional |
| Abweichung | automatisch/Text | Ja |
| Störung vorhanden | Ja/Nein | Ja |
| Störungs-ID | Verknüpfung | Pflicht bei Ja |
| Fotos | Verknüpfung | Optional |
| Anordnung | Ja/Nein/Text | Ja |
| Freigabestatus | Dropdown | Ja |

## 5.6 Datenobjekt: Kausalitätsdatensatz

| Feld | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| Kausalitäts-ID | automatisch | Ja |
| Störungs-ID | Verknüpfung | Ja |
| Ereignis | Text | Ja |
| Verantwortungsbereich | Dropdown | Ja |
| behinderte Leistung | Verknüpfung/Text | Ja |
| geplante Leistung | Text | Ja |
| tatsächliche Leistung | Text | Ja |
| unmittelbare Auswirkung | Dropdown/Text | Ja |
| mittelbare Auswirkung | Text | Optional |
| Sekundärstörung | Verknüpfung | Optional |
| Parallelstörung | Verknüpfung | Optional |
| Eigenverschulden geprüft | Ja/Nein | Ja |
| Ergebnis Eigenverschulden | Text | Optional |
| Nachweise | Verknüpfung | Ja |
| Bewertung | Ampel | Ja |

## 5.7 Datenobjekt: Mehrkosten

| Feld | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| Mehrkosten-ID | automatisch | Ja |
| Störungs-ID | Verknüpfung | Ja |
| Anspruch-ID | Verknüpfung | Optional |
| Kostenart | Dropdown | Ja |
| Beschreibung | Text | Ja |
| Menge | Zahl | Optional |
| Einheit | Dropdown | Optional |
| Satz | Währung | Optional |
| Betrag | Währung | Ja |
| Berechnungsmethode | Dropdown | Ja |
| Nachweis | Verknüpfung | Optional |
| Status | Dropdown | Ja |
| geprüft durch | Benutzer | Optional |
| Freigabedatum | Datum | Optional |

## 5.8 Datenobjekt: Anspruch

| Feld | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| Anspruch-ID | automatisch | Ja |
| Projekt-ID | Verknüpfung | Ja |
| Störungs-ID | Verknüpfung | Ja |
| Anspruchsart | Dropdown | Ja |
| Anspruchsgrundlage | Dropdown | Ja |
| Kurzbegründung | Text | Ja |
| Bauzeitwirkung | Zahl / Tage | Optional |
| Mehrkosten vorläufig | Währung | Optional |
| Mehrkosten geprüft | Währung | Optional |
| Status | Dropdown | Ja |
| geltend gemacht am | Datum | Optional |
| Antwort AG | Dokument/Text | Optional |
| Verhandlungsergebnis | Text | Optional |

# 6. Maskenstruktur

## 6.1 Maske 1: Projekt anlegen

### Bereiche

- Basisdaten

- Vertragsdaten

- Terminliche Vertragsgrundlagen

- Beteiligte

- Dokumente

- Terminplanimport

### Pflichtfelder

- Projektnummer

- Projektname

- Auftraggeber

- Projektleiter

- Vertragsart

- VOB/B vereinbart ja/nein

- geplanter Montagebeginn

- geplanter Montageabschluss

- Soll-0-Terminplan vorhanden ja/nein

## 6.2 Maske 2: Neue Störung erfassen

### Block 1: Identifikation

| Feld | Eingabetyp |
| --- | --- |
| Projekt | Dropdown |
| Störungs-ID | automatisch |
| Erfasser | automatisch |
| Datum der Erfassung | automatisch |
| Titel der Störung | Textfeld |

### Block 2: Ereignis

| Feld | Eingabetyp |
| --- | --- |
| Störungsbeginn | Datum/Uhrzeit |
| Kenntniszeitpunkt | Datum/Uhrzeit |
| Störungsart | Dropdown |
| Unterkategorie | abhängiger Dropdown |
| Beschreibung | Freitext |
| Verantwortungsbereich | Dropdown |
| Verursacher | Textfeld / Dropdown |

### Block 3: betroffene Leistung

| Feld | Eingabetyp |
| --- | --- |
| Bauteil | Dropdown |
| Achse | Textfeld / Dropdown |
| Ebene | Dropdown |
| Terminplanvorgang | Suchfeld |
| LV-Position | Suchfeld |
| geplante Leistung | automatisch + editierbar |
| tatsächlich mögliche Leistung | Freitext |

### Block 4: hindernde Wirkung

| Feld | Eingabetyp |
| --- | --- |
| Warum kann nicht gearbeitet werden? | Freitext |
| Auswirkung | Mehrfachauswahl |
| Leistungsbereitschaft gegeben? | Ja/Nein/Teilweise |
| Personal verfügbar? | Zahlfeld |
| Material verfügbar? | Ja/Nein/Teilweise |
| Planung/Freigabe vorhanden? | Ja/Nein/Teilweise |
| Gerät/Zugang verfügbar? | Ja/Nein/Teilweise |

### Block 5: Maßnahmen

| Feld | Eingabetyp |
| --- | --- |
| Ausweichleistung möglich? | Ja/Nein/Teilweise |
| getroffene Maßnahme | Freitext |
| erforderliche Mitwirkung AG | Freitext |
| Wiedervorlage | Datum |
| Behinderungsanzeige erzeugen | Button |

## 6.3 Maske 3: Behinderungsanzeige

### Aufbau

- Adressat

- Bezug Vertrag / Projekt

- Beschreibung der Störung

- hindernde Wirkung

- Leistungsbereitschaft

- ergriffene Maßnahmen

- erforderliche Mitwirkung

- voraussichtliche Folgen

- Anspruchsvorbehalt

- Anlagen

- Freigabe / Versand

### Feldtypen

| Feld | Eingabetyp |
| --- | --- |
| Empfänger | Dropdown |
| CC | Mehrfachauswahl |
| Betreff | automatisch |
| Text der Anzeige | automatisch generierter Text + editierbar |
| Anlagen | Mehrfachauswahl |
| Freigabe erforderlich | Ja/Nein |
| Versandart | Dropdown |
| Versanddatum | automatisch |
| Versandnachweis | Datei / E-Mail-Link |

## 6.4 Maske 4: Störungsverlauf

| Feld | Eingabetyp |
| --- | --- |
| Datum | Datum |
| Status | Dropdown |
| Störung besteht fort? | Ja/Nein/Teilweise |
| heutige Auswirkung | Freitext |
| betroffene Kolonne | Dropdown |
| Stillstandsstunden | Zahl |
| Minderleistung | Zahl + Einheit |
| Ausweichleistung | Freitext |
| neue Nachweise | Upload |
| AG-Reaktion | Text / Dokument |
| Zwischenmeldung erzeugen | Button |

## 6.5 Maske 5: Behinderungsabmeldung

| Feld | Eingabetyp |
| --- | --- |
| Ende der Behinderung | Datum/Uhrzeit |
| Wiederaufnahme möglich ab | Datum/Uhrzeit |
| tatsächliche Wiederaufnahme | Datum/Uhrzeit |
| Gesamtdauer | automatisch |
| Restfolgen vorhanden? | Ja/Nein |
| Beschreibung Restfolgen | Freitext |
| Terminplanfolge | automatische Vorschau |
| Mehrkosten vorbehalten | Checkbox |
| Abmeldung erzeugen | Button |

## 6.6 Maske 6: Bautagesbericht

| Bereich | Felder |
| --- | --- |
| Tagesdaten | Datum, Wetter, Temperatur, Wind, Niederschlag |
| Personal | Kolonne, Monteure, Arbeitszeit |
| Leistung | geplanter Vorgang, ausgeführter Vorgang, Soll-Menge, Ist-Menge |
| Abweichung | automatisch berechnet, Kommentar |
| Störung | Ja/Nein, Störungs-ID, Wirkung |
| Anordnung | Ja/Nein, Beschreibung, Anlage |
| Fotos | Upload, Bereich, Beschreibung |
| Freigabe | erstellt, geprüft, freigegeben |

## 6.7 Maske 7: Terminplan / Soll-Ist-Vergleich

### Ansichten

- Soll-0-Terminplan

- Ist-Terminplan

- störungsmodifizierter Soll-Terminplan

- Vergleichsansicht

- Störungsbalken je Vorgang

- Liste kritischer Abweichungen

### Funktionen

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| Vorgang auswählen | Detailanzeige mit Störungen |
| Störung anzeigen | direkte Verknüpfung zur Störungsakte |
| Fortschreibung erzeugen | neue Planversion |
| Auswirkung berechnen | Verschiebung in AT / KT |
| Export | PDF / Excel |

## 6.8 Maske 8: Kausalitätsmatrix

| Spalte | Inhalt |
| --- | --- |
| Störungs-ID | eindeutige Nummer |
| Ereignis | konkrete Ursache |
| Verantwortungsbereich | AG / Planer / Vorunternehmer / etc. |
| behinderte Leistung | Terminplanvorgang |
| Leistungsbereitschaft | Ja/Nein/Teilweise |
| unmittelbare Auswirkung | Stillstand / Minderleistung / Umstellung |
| mittelbare Auswirkung | Folgeverschiebung |
| Nachweise | Fotos, Tagesberichte, E-Mails |
| Eigenverschulden geprüft | Ja/Nein |
| Bewertung | grün / gelb / rot |

## 6.9 Maske 9: Anspruch / Mehrkosten

| Feld | Eingabetyp |
| --- | --- |
| Anspruchsart | Dropdown |
| Anspruchsgrundlage | Dropdown |
| betroffene Störung | Verknüpfung |
| Kostenart | Dropdown |
| Berechnungsmethode | Dropdown |
| Menge | Zahl |
| Einheit | Dropdown |
| Satz | Währung |
| Betrag | automatisch |
| Nachweis | Datei |
| Status | Dropdown |
| Freigabe | Workflow |

## 6.10 Maske 10: Berichtsgenerator

| Bericht | Inhalt |
| --- | --- |
| Einzelstörungsbericht | eine Störung mit Nachweisen |
| Projekt-Störungsübersicht | alle Störungen eines Projekts |
| Behinderungsakte | Anzeigen, Zwischenmeldungen, Abmeldungen |
| Terminplanbericht | Soll-Ist-Fortschreibung |
| Mehrkostenbericht | Kostenfolgen und Anspruchsgrundlagen |
| Management Summary | Kurzfassung für Geschäftsleitung |

# 7. Status- und Ampellogik

## 7.1 Störungsstatus

| Status | Bedeutung |
| --- | --- |
| Entwurf | Störung angelegt, noch nicht geprüft |
| offen | Störung aktiv |
| angezeigt | Behinderungsanzeige versendet |
| in Beobachtung | Störung besteht fort |
| teilweise behoben | Leistung teilweise möglich |
| behoben | hindernder Umstand weggefallen |
| abgemeldet | Abmeldung versendet |
| in Anspruchsprüfung | Mehrkosten / Bauzeitfolge in Bearbeitung |
| abgeschlossen | Vorgang vollständig dokumentiert |
| verworfen | nicht anspruchsrelevant |

## 7.2 Nachweisampel

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grün | Anzeige vorhanden, Terminplanbezug vorhanden, Leistungsbereitschaft dokumentiert, Nachweise vollständig |
| Gelb | einzelne Nachweise oder Bewertungen fehlen |
| Rot | keine Anzeige, keine konkrete hindernde Wirkung, kein Terminplanbezug oder keine Leistungsbereitschaft dokumentiert |

# 8. Standard-Dropdowns

## 8.1 Störungsarten

- fehlende Planung

- verspätete Planfreigabe

- Planänderung

- fehlende Entscheidung

- fehlende Vorleistung

- mangelhafte Vorleistung

- fehlender Zugang

- fehlendes Gerüst

- Baustellenlogistik gestört

- Kran / Hebetechnik nicht verfügbar

- andere Gewerke behindern

- Anordnung Auftraggeber

- zusätzliche Leistung

- geänderte Leistung

- Mengenänderung

- Witterung

- behördliche Auflage

- Materialbeistellung fehlt

- Eigenbereich

- unklar / zu prüfen

## 8.2 Auswirkungen

- vollständiger Stillstand

- teilweiser Stillstand

- Wartezeit

- Umsetzen der Kolonne

- Ausweichleistung

- Minderleistung

- Unterbrechung

- Verschiebung Montagebeginn

- Verlängerung Montagezeit

- Verschiebung in ungünstige Jahreszeit

- Beschleunigung erforderlich

- Mehrarbeit / Überstunden

- Nachunternehmermehrkosten

- verlängerte Vorhaltung

- zusätzliche Baustelleneinrichtung

- Terminrisiko ohne aktuelle Auswirkung

## 8.3 Verantwortungsbereich

- Auftraggeber

- Objektplanung / Architekt

- Fachplanung

- Bauleitung AG

- Vorunternehmer AG

- Behörde

- Versorger

- Witterung

- Nachunternehmer AN

- eigenes Unternehmen

- Lieferant

- unklar / in Prüfung

## 8.4 Anspruchsart

- Bauzeitverlängerung

- Schadenersatz

- Entschädigung

- Vergütung geänderte Leistung

- Vergütung zusätzliche Leistung

- Produktivitätsminderung

- Preisänderung

- Beschleunigungskosten

- reine Dokumentation ohne Anspruch

- noch zu prüfen

# 9. Nicht-funktionale Anforderungen

## 9.1 Bedienbarkeit

| Nr. | Anforderung |
| --- | --- |
| NF-M-01 | Projektleiter müssen eine neue Störung in maximal 5 Minuten anlegen können. |
| NF-M-02 | Mobile Nutzung auf Tablet und Smartphone muss möglich sein. |
| NF-M-03 | Pflichtfelder müssen klar sichtbar sein. |
| NF-M-04 | Das System muss mit möglichst wenig Freitext, aber ausreichend konkreter Beschreibung arbeiten. |

## 9.2 Nachvollziehbarkeit und Beweissicherheit

| Nr. | Anforderung |
| --- | --- |
| NF-M-05 | Änderungen müssen mit Benutzer, Datum und Uhrzeit protokolliert werden. |
| NF-M-06 | Dokumente und Planstände müssen versioniert werden. |
| NF-M-07 | Versendete Anzeigen dürfen nicht nachträglich überschrieben werden. |
| NF-M-08 | Exporte müssen ein Anlagenverzeichnis enthalten. |

## 9.3 Schnittstellen

### Muss

- PDF-Export

- Excel-Export

- Datei-Upload

- Benutzerverwaltung

### Soll

- Outlook / E-Mail

- MS Project / Excel-Terminplan

- ERP / Kalkulation

- Dokumentenmanagementsystem

### Kann

- Wetterdaten-API

- Planmanagementsystem

- Power BI / Controlling-Dashboard

- KI-Modul zur Text- und Plausibilitätsprüfung

# 10. MVP – empfohlene erste Ausbaustufe

Für die erste Version sollten nur die Funktionen umgesetzt werden, die unmittelbar die Dokumentationsqualität verbessern.

## MVP-Mussumfang

- Projektstammdaten

- Störungserfassung

- Behinderungsanzeige

- Behinderungsabmeldung

- Bautagesbericht

- Foto- und Dokumentenzuordnung

- Terminplanvorgangs-Verknüpfung

- einfache Kausalitätsmatrix

- PDF-Export Störungsakte

- Ampel für Nachweisvollständigkeit

## Noch nicht im MVP erforderlich

- vollautomatische Mehrkostenberechnung

- KI-Bewertung

- komplexer Terminplanimport

- Simulation kritischer Pfad

- ERP-Integration

- automatische E-Mail-Erkennung

# 11. Priorisierte Umsetzung

## Phase 1: Grundlagen und MVP

| Priorität | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | Projekt anlegen |
| 1 | Störung erfassen |
| 1 | Behinderungsanzeige erstellen |
| 1 | Bautagesbericht führen |
| 1 | Fotos und Dokumente zuordnen |
| 1 | Terminplanvorgang verknüpfen |
| 1 | Störungsakte exportieren |

## Phase 2: Bauablauf und Kausalität

| Priorität | Funktion |
| --- | --- |
| 2 | Soll-Ist-Vergleich |
| 2 | störungsmodifizierter Soll-Terminplan |
| 2 | Kausalitätsmatrix |
| 2 | Parallelstörungen |
| 2 | Nachweislückenanalyse |

## Phase 3: Kosten und Anspruch

| Priorität | Funktion |
| --- | --- |
| 3 | Mehrkostenmodul |
| 3 | Anspruchsmodul |
| 3 | Urkalkulationsbezug |
| 3 | Nachtragsbericht |
| 3 | Management-Dashboard |